Inowłódz, dnia 04.10.2021 r.

Gmina Inowłódz

ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz

tel. 44 / 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

Z A P Y T A N I E

Gmina Inowłódz zaprasza do złożenia oferty, którego przedmiotem jest wykonanie robót hydrotechnicznych w obrębie jazu w Spale (postępowanie II).

Zamówienie będzie udzielone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechnicznych w obrębie jazu w Spale

- Zakres prac obejmuje:

  - Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą  ciągłego, wgłębnego mieszania gruntu 
w samotężejącej zawiesinie betonitowo–cementowej za pomocą trenchera na głębokość 6 m, 
o szerokości min 35 cm na długości 35 m.

  - Uszczelnienie śluzy fi 1000 mm i długości 18 m przy pomocy rękawa termoutwardzalnego 
lub wprowadzenia rurociągu o średnicy fi 800 lub 900 mm.

  - Wykonanie drenażu od strony odpowietrznej z rur PCV 10-12,5 cm w geowłókninie w obsypce żwirowej gr. 30 cm dł. ok. 14 m (2 wyloty w kamiennych ścianach skrzydeł jazu).

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
z najlepszą wiedzą i doświadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Szczegóły dotyczące wykonania usługi zostały określone w Umowie – ZAŁĄCZNIK nr 2 
do ZAPYTANIA.

- Termin realizacji zamówienia

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 26.11.2021 roku

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

      - nie podlegają wykluczeniu,

      - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  - zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

ZDOLNOŚCI TECHNICZNE

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

ZDOLNOŚCI ZAWODOWE

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

W związku z tym, że zamawiający nie dokonał opisu sposobu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, tym samym nie określa dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca

ETAP SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie następujące dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków działu w postępowaniu - według wzoru Zamawiającego (ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania) – wystawione przed upływem terminu składania ofert.

  - Stosowne pełnomocnictwo(a), – wystawione przed upływem terminu składania ofert, 
tj. w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
z odpisu z właściwego rejestru – jeżeli dotyczy.

ETAP PODPISANIA UMOWY

      - Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie   
uznana za najkorzystniejszą.

      - Umowa zostanie zawarta zgodnie z załączonym do zapytania projektem umowy.

- Miejsce, termin i forma składania ofert

SKŁADANIE OFERT (miejsce, termin)

Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego:

Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

Terminem składania ofert jest dzień: 11.10.2021 r. godz. 12.00.

(decyduje data i godzina wpływu do zamawiającego).

Ofertę złożoną po terminie na jej złożenie zamawiający odrzuca.

FORMA OFERT

Dopuszczalne formy składania ofert:

- Drogą elektroniczną na adres: zamowienia@inowlodz.pl

Tytuł wiadomości:

Oferta: Wykonanie robót hydrotechnicznych w obrębie jazu w Spale (II)

- Pisemnie na adres: Urząd Gminy Inowłódz, 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2

zamknięta koperta z napisem:

Oferta: Wykonanie robót hydrotechnicznych w obrębie jazu w Spale (II)

Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się złożenie oferty w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej zgodnie z wyborem: podpisem zaufanym, podpisem osobistym,  podpisem kwalifikowanym lub przesłania jej zeskanowanej kopii (cyfrowe odwzorowanie dokumentu).

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

KOMUNIKACJA

  - Komunikacja w niniejszym postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.

  - Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji przy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację zwrotną.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 przez wykonawcę, uznaje się, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej wykonawcy 
w zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

OSOBY DO KONTAKTU

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Marek Iskierka, 	tel. 44/710 11 44  ,  512 372 406    ,    e-mail: inwestycje@inowlodz.pl

- w sprawach dotyczących postępowania:

Dorota Lisicka,	tel. 44/710 11 44	;	e-mail: zamowienia@inowlodz.pl

- Sposób obliczenia ceny

      - Cenę ofertową (brutto) należy podać w „Formularzu ofertowym” (ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZAPYTANIA). Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

      - Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.

      - Podatek VAT Wykonawca winien obliczyć we własnym zakresie i zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

      - Cena brutto (z VAT) oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie 
od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana do porównania ofert w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

      - Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym.

      - Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszym zapytaniu.

UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy.

      - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

      - Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty oraz 
jej składników.

      - Wszelkie upusty i rabaty udzielane zamawiającemu przez wykonawcę muszą być ujęte w cenie oferty.

      - Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.

      - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został 
we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceniania ofert: CENA (C) - 100%.

W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru:

cena brutto oferty najtańszej C = ---------------------------------------------------- x 100 cena brutto oferty badanej

Cenę ofertową (brutto) należy podać w „Formularzu ofertowym” (ZAŁĄCZNIK nr 1 
do ZAPYTANIA) w PLN w zapisie liczbowym i słownie (z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku).

Cena może być tylko jedna.

Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany 
do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższa ceną lub najniższym kosztem, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofercie dodatkowej nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż w złożonych ofertach

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zmówienia określony został we wzorze umowy.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

(Informacja na temat powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym)

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik  spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostaję we wspólnym pożyciu 
z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

- Informacje dodatkowe

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie. Zmienione zapytanie zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym wykonawcom, którym przekazał zapytanie. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający oraz potencjalny wykonawca związani są treścią zapytania. Zamówienie kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia albo zamknięciem postępowania bez zawarcia umowy.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Oferta (wszystkie dokumenty i oświadczenia) winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie 
z wpisem do właściwego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - została złożona po terminie składania ofert,

  - została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  - jej treść nie odpowiada treści zapytania,

  - zawiera inny sposób wykonania zamówienia, niż ten, który został opisany przez zamawiającego 
w zapytaniu lub dokumentach zamówienia,

  - wykonawca, wezwany do wyjaśnienia niskiej ceny, nie złożył wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie wykazują możliwości wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert,

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:

  - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wyrządzili szkodę zamawiającemu lub wykonali wcześniejsze zamówienia nienależycie,

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - złożone oferty podlegają odrzuceniu,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Zakres zmian umowy określony został we wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK nr 2 do zapytania).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (alternatywnych) przewidujących inny sposób realizacji zamówienia.

- Klauzula informacyjna – RODO art. 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osób, których dane wykonawca przekazał 
w niniejszym postępowaniu jest Gmina Inowłódz, w imieniu której działa Wójt Gminy Inowłódz 
z siedzibą w Inowłodzu,  ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, NIP 773-23-40-615, REGON 590647990,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Inowłódz, w imieniu której działa Wójt Gminy, 
jest Pan Kazimierz Grygiel - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Inowłodzu, 
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, e-mail: iod@inowlodz.pl, tel. 44 / 710 12 34.

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 pzp,

- odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.);

- dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji;

- w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wnioskodawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- wnioskodawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

WÓJT

Bogdan Kącki

(PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO lub OSOBY UPOWAŻNIONEJ)

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania

FORMULARZ  OFERTOWY – Wzór

Gmina Inowłódz

ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz

_______________________________			                ___________________________

(nazwa i adres oferenta)						       (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY Wykonawcy

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS jeżeli dotyczy |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 2 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie robót hydrotechnicznych 
w obrębie jazu w Spale (postępowanie II):

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w zapytaniu, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

cena netto: ………………………………………..……………...…………...…….………… podatek VAT: ……...……%, tj. ……………...………………… zł cena brutto: ………………………………………..……………...…………...…….…………

- Oświadczam/-my, że podana cena obejmuje wszelkie koszty, w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, jak również pozostałe koszty, bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczam/-my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązuję/-emy się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  terminem określonym w zapytaniu ofertowym, obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświadczam/-my, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam/-my, że:

      - nie podlegamy wykluczeniu,

      - spełniamy warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczam/-my, że NIE JESTEM / JESTEM 1) powiązany osobowo lub kapitałowo 
z zamawiającym.

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do:

- przekazania numeru rachunku firmowego, który jest rachunkiem prowadzonym do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT, na które przekazane będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia.

- Wzór umowy, stanowiący (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do zapytania), został przez nas zaakceptowany 
w całości i bez zastrzeżeń. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się zawrzeć umowę na zaproponowanych warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

- Koordynatorem wykonywania zamówienia i osobą odpowiedzialną za kontakty robocze 


z zamawiającym będzie (podać imię i nazwisko osoby): ……………………………….……………..…

telefon kontaktowy: .……...………………..………… e-mail ………..…..………….…….…………...

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona 2)

|  | pełnomocnictwa – należy dołączyć jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z CEIDG lub KRS |
| --- | --- |
|  | odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej |
|  | odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .**

- Ofertę wraz z załącznikami składam(y) na ………………..….. kolejno ponumerowanych stronach.

|  | ………………………………………………………….. (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY) |
| --- | --- |

_____________________________

UWAGA:

1) niepotrzebne skreślić; definicja powiązania została opisana w punkcie 9 zapytania.

2) zaznaczyć właściwe

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Zapytania

UMOWA – Projekt

Umowa Nr ……./2021

zawarta w Inowłodzu, w dniu ……………..2021 r. pomiędzy:

Gminą Inowłódz mającą siedzibę w Inowłodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowaną przez:

Bogdana Kąckiego – Wójta Gminy Inowłódz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch – Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………..,

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „wykonawcą”

łącznie zwanych Stronami

o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót hydrotechnicznych w obrębie jazu w Spale

- Zakres prac obejmuje:

  - Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą  ciągłego, wgłębnego mieszania gruntu 
w samotężejącej zawiesinie betonitowo–cementowej za pomocą trenchera na głębokość 6 m, 
o szerokości min 35 cm na długości 35 m.

  - Uszczelnienie śluzy fi 1000 mm i długości 18 m przy pomocy rękawa termoutwardzalnego 
lub wprowadzenia rurociągu o średnicy fi 800 lub 900 mm.

  - Wykonanie drenażu od strony odpowietrznej z rur PCV 10-12,5 cm w geowłókninie w obsypce żwirowej gr. 30 cm dł. ok. 14 m (2 wyloty w kamiennych ścianach skrzydeł jazu).

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
z najlepszą wiedzą i doświadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska.

§ 2
Termin i miejsce

- Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 roku.

Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest równoznaczne z przekazaniem terenu budowy).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przekazania.

- Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

- działka o nr ewid. gruntów 7/1, 7/2, 7/3, 15, 16, 76, 138, 379/1, 379/2, 379/3,  
w obrębie 0007 Spała

- Za fakt potwierdzający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 uważane będzie podpisanie bez zastrzeżeń  protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem.

§ 3
Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszelkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do realizacji umowy.

- Do obowiązków wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostęp do mediów, na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do obszarów położonych w pobliżu miejsca wykonywania robót, oznakować prowadzone roboty, zachować porządek w miejscu realizacji robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
i ograniczania ewentualnych utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót 
do niezbędnych potrzeb.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- Jeżeli wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w ust. 6 zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia, lub wykorzystując środki w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
go zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały 
i urządzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z zamawiającym, tj. do bieżącego informowania zamawiającego drogą mailową i telefoniczną o aktualnym stanie realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

§ 4
Obowiązki zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- współdziałania z wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy;

- przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we własnym zakresie).

§ 5
Materiały

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu narzędzi, sprzętu 
i materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów atesty, badania, certyfikaty lub deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Branżową albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

- W przypadku materiałów nie posiadających aprobaty technicznej na żądanie zamawiającego 
w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy, wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 4, obciąża wykonawcę.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty będą w języku polskim.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

§ 6
Wynagrodzenie wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:

(netto) ………………….. zł + …..% VAT (……………… zł) = …………………. zł 
(słownie (brutto): …………………………………….. …../100)

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania objętego przedmiotem zamówienia oraz ryzyko wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w trakcie realizacji prac objętych projektem.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a nie objętych niniejszą umową.

- Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.

- Płatności następować będą na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę za zrealizowane
i odebrane roboty.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 
(bez zastrzeżeń) potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.

- Faktura powinna być:

- być wystawiona na: Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, NIP: 773-23-40-615

- opatrzone numerem niniejszej umowy;

- złożona w siedzibie zamawiającego.

- Wypłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

Za dzień płatności strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Należności będą regulowane na konto wykonawcy: ………………………..…………..…………, który jest kontem firmowym, do którego został wyodrębniony rachunek VAT, co umożliwi zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich należnych jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.

§ 7
Odbiory robót i ich skutki

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli wykonawca nie zakończył robót, 
lub nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Skuteczny odbiór może nastąpić tylko wtedy, gdy zamawiający nie stwierdzi żadnych wad 
czy usterek w przedmiocie umowy.

- Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

- Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

- Okres rękojmi i gwarancji wydłuża się o czas potrzebny na usunięcie wad stwierdzonych  podczas odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także 
po upływie terminu rękojmi, jeżeli zamawiający zgłosi wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi.

§ 9
Gwarancja / rękojmia

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiającemu przez wykonawcę gwarancji.

- Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi 
na okres 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, 
a jej skuteczną naprawą.

- Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych 
w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiały i urządzenia.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez zamawiającego, to zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

- Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objętych rękojmią i gwarancją następować będzie przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 3-dniowym przed datą planowanego przeglądu (okresowego lub wynikającego ze zgłoszonej awarii lub usterki).

- Podstawą do usunięcia wad będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad sporządzony z udziałem wykonawcy i zamawiającego, z podaniem terminu usunięcia. W przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przeglądu, zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, może wezwać wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Gwarancja obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas trwania okresu gwarancji.

- Strony rozszerzają uprawnienie zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że okres rękojmi nie może się skończyć przed upływem okresu gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 10
Kary umowne i odstąpienie od umowy

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa 
w § 2 niniejszej umowy, zamawiający jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w następujących okolicznościach:

  - za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości umowy (brutto) za każdy dzień przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady i gwarancji, w wysokości 0,5% wartości umowy (brutto), za każdy dzień przekroczenia, liczony od dnia  wyznaczonego na ich usunięcie,

  - w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę 
– 10% wartości umowy (brutto).

- Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także wskutek opóźnienia, zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych 
w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych nałożonych na wykonawcę 
z przysługującego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodę.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej cesji/przelewu.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez wykonawcę warunków umowy lub opóźnienia w jej wykonaniu powyżej 30-tu dni.

§ 11
Zmiana treści umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
w następujących przypadkach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła), np. zmiana wysokości podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów prawa, powodującej, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami;

  - zmiana terminu w przypadku zaistnienia niżej przywołanych okoliczności, z zastrzeżeniem iż termin może ulec przedłużeniu wyłącznie o czas trwania okoliczności go warunkujących, tj.:

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła), np. zmiana wysokości podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów prawa, powodującej, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami;

    - w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

    - zmiany terminu wykonania zadania, o którym mowa w § 5 umowy, tj. wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli Stron umowy i nie można ich było przewidzieć na etapie podpisania umowy;

    - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

    - w innych sytuacjach, jeżeli zmiana okaże się korzystna dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta może nastąpić
na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę, podpisanego przez osobę uprawnioną
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporządzania aneksu do umowy. Wniosek winien być złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy zamawiający lub wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, to każda strona może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

- Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania 
o tym drugiej Strony pod rygorem skutecznego doręczania pisma na adres dotychczasowy.

§ 12

Osoby do kontaktu

- W celu zapewnienia prawidłowej koordynacji pracy wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają następujące osoby:

                - ze strony zamawiającego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44  ,  512 372 406    ,    e-mail: inwestycje@inowlodz.pl

                - ze strony wykonawcy: ……………………………………

tel. ………………………..	,	e-mail: ………………………………

            - Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowo, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowień umowy 
i nie wymaga sporządzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej stronie umowy oświadczenia o zmianie.

§ 13

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną 
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony

- Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku zamawiającego oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje zamawiający, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od „5” w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku „w górę” o 1 (np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16) . Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od „5”, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie (np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa 
w art. 632 następująco:

§  1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§  2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.